## Sheet1
ID | 模块 | 功能点 | 是否通过 | 计划提交时间
1 | 违法监控记录查询 | 1、列表查询功能 |  | 2015.11.5 | 描述不清楚的地方请私聊，@郭兵兵
2 |  | 2、列表导出功能
5 | 取证录取/记录筛选 | 1、自定义查询功能 |  | 2015.11.5
6 |  | 2、待筛选数据直方图统计功能
7 |  | 3、直方图点击钻取功能
8 |  | 4、数据详情页面数据统计功能
9 |  | 5、数据筛选功能（车速不足，图片模糊，号牌不全，无号牌）
10 |  | 6、数据筛选有效功能
11 |  | 7、已筛选导出功能
12 |  | 8、当日工作量统计功能
13 | 取证录取\超速录入 | 1、列表查询功能 |  | 2015.11.9 （2015.11.6）
14 |  | 2、列表导出功能
15 |  | 3、列表废弃功能
16 |  | 4、数据查看功能
17 |  | 5、详情页面图片展示功能
19 |  | 7、详情页面录入功能
20 |  | 8、详情页面废弃功能
21 | 取证录取\闯红灯录入 | 1、列表查询功能 |  | 2015.11.9 (2015.11.6)
22 |  | 2、列表导出功能
23 |  | 3、列表废弃功能
24 |  | 4、数据查看功能
25 |  | 5、详情页面录入功能
26 |  | 6、详情页面废弃功能
27 |  | 7、详情页面图片展示功能
28 | 取证录取\大车占道 | 参考超速录入/闯红灯录入
29 | 取证录取\违停录入 | 参考超速录入/闯红灯录入
30 | 取证录取\未系安全带录入 | 参考超速录入/闯红灯录入
31 | 取证录取\客车夜间禁行录入 | 参考超速录入/闯红灯录入
32 | 取证录取\占用应急车道录入 | 参考超速录入/闯红灯录入
33 | 取证录取\其他违法取证录入 | 参考超速录入/闯红灯录入
34 | 取证录取\数码照片取证 | 1、上传文件功能 |  | 2015.11.11 12:00 (2015.11.7)
35 |  | 2、开始录入功能
36 |  | 3、录入保存功能
37 |  | 4、废弃功能
38 |  | 5、图片展示功能
39 | 取证录入\批量导入功能 | 1、上传文件功能 |  | 2015.11.13 12:00 (2015.11.12）
40 |  | 2、删除功能
41 |  | 3、批量校正功能
42 |  | 4、全部导入功能
43 |  | 5、查看数据功能
44 | 数据管理\数据上传 | 1、列表查询功能 |  | 2015.11.16 17：00 （2015.11.13）
45 |  | 2、列表上传功能
46 |  | 3、列表废弃功能
47 |  | 4、列表重录功能
48 |  | 5、数据查看功能
49 |  | 6、详情页面上传功能
50 |  | 7、详情页面重录功能
51 |  | 8、详情页面废弃功能
52 |  | 9、详情页面图片查看功能
53 | 数据管理\异常数据管理 | 1、列表查询功能
54 |  | 2、数据查看功能
55 |  | 3、详情页面图片查看功能 |  | 2015.11.16 17：00 （2015.11.14）
56 | 数据管理\特殊车辆数据管理 | 1、列表查询功能
57 |  | 2、数据查看功能
58 |  | 3、列表数据导出功能
59 |  | 3、详情页面图片查看功能
60 | 数据管理\废弃数据管理 | 1、列表查询功能 |  | 2015.11.16 17：00 （2015.11.15）
61 |  | 2、列表彻底删除功能
62 |  | 3、列表数据还原功能
63 |  | 4、数据查看功能
64 |  | 5、详情页面录入功能
65 |  | 6、详情页面废弃功能
66 |  | 7、详情页面图片展示功能
67 | 配置管理\违法代码配置 | 1、列表数据查询功能 |  | （
68 |  | 2、违法代码添加功能
69 |  | 3、违法代码删除功能
70 |  | 4、违法代码修改功能
71 |  | 5、违法代码查看功能
72 | 配置管理\违法系统代码配置1、列表数据查询功能
73 |  | 2、违法系统代码新增功能
74 |  | 3、违法系统代码修改功能
75 |  | 4、违法系统代码删除功能
76 |  | 5、违法系统代码启用功能
77 |  | 6、违法系统代码查看功能
78 | 配置管理\违法业务配置 | 1、列表查询功能
79 |  | 2、违法业务添加功能
80 |  | 3、违法业务修改功能
81 |  | 4、违法业务导出功能
82 |  | 5、违法业务查看功能
83 | 配置管理\模版配置 | 1、模板导入功能
84 |  | 2、模板导出功能
85 |  | 3、模板启用关闭功能
86 | 配置管理\违法机构人员配置 | 1、增加机构对应人员
87 |  | 2、修改机构对应人员
88 |  | 3、删除机构对应人员
89 | 配置管理\设备分组 | 1、分配设备给录入人员功能
90 |  | 2.显示设备分配状态
91 | 配置管理\管理白名单 | 1.管理白名单库
2.管理白名单车辆的违法情况